## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022
UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETIM | [6 empty] | EXERCÍCIO: 2022 | [9 empty] | 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PODER LEGISLATIVO | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2022 À 31/12/2022
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº/Ano | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | REAJUSTE (R$)
CONVITE 004/2022 | REFORMA DO PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL |  |  |  | 46.523.739/0001-89 | GOLDEN ENGENHARIA | 00001/2022CPL | 02/09/2022 | 02 meses | 99.014,39 | 02/11/2022 | 31/12/2022 | 27.309,39 | 126.323,78 | 44.90.51 | 126.323,78 | 126.323,78 | 123.323,78 | 123.323,78 | FINALIZADA
TOTAL | [9 empty] | 99.014,39 |  |  | 27.309,39 | 126.323,78 |  | 126.323,78 | 126.323,78 | 126.323,78 | 126.323,78
Itapetim/Pe, 25 de janeiro de 2023
JORDANIA GRACIELLE SIQUEIRA GONÇALVES
[6 empty] | CPF: 769.829.124-34 |  |  |  |  | CPF: 690.459.688-00 |  |  |  |  | CPF: 296.598.504-25
Presidente
CPF /MF 074.610.264.02